## Tabelle1
R : réalise l’action |  |  | POA du Pole Echanges | Intégrateur CGI | INES (Pilotage et Expertise) | Architectes | Conduite applicative | SRM | Acteurs techniques | Partenaires | Clients
A : s’assure que l’action soit réalisée
C : est consulté
I : est informé
| Phase | Activité | Mehdi M'TOUGUI | Ressources France + Maroc | Laurent Stephanoni / Ha minh Nguyen | Mickael Sadoun / Julien Grinsztajn | Bruno Foures | … | EIMS / TSM | par application | par application
| TRANSVERSE | Cadrage des projets (risques, planning, budget, ressources, project charter, comitologie) | R | C | C | C |  |  |  | I | C
| TRANSVERSE | Reporting hebdomadaire d'avancement des projets auprès du management ENGIE IT | R |  | I
| TRANSVERSE | Reporting hebdomadaire d'avancement des projets auprès des clients | R |  | I | [5 empty] | C
| TRANSVERSE | Animation des comités projet hebdo | R | C | C | C
| TRANSVERSE | Initialisation de la fiche de satisfaction | R | [7 empty] | A
| INITIATE | Ateliers de cadrage - Préparation | AC | R | C | C |  |  |  | I | C
| INITIATE | Ateliers de cadrage - Animation des ateliers | C | R | C | C |  |  |  | I | C
| INITIATE | Ateliers de cadrage - Comptes-rendus | A | R | C | C |  |  |  | I | C
| INITIATE | Stratégie de tests - Préparation | AC | R | C | C |  |  |  | I | C
| INITIATE | Stratégie de tests - Animation des ateliers | C | R | C | C |  |  |  | I | C
| INITIATE | Stratégie de tests - Comptes-rendus | A | R | C | C |  |  |  | I | C
| DESIGN | Mise à jour de la cartographie - Flux d'échanges | A | R |  | C
| DESIGN | Mise à jour de la cartographie - Comptes FTP/FTPS/CFT/… | A | R |  | C
| DESIGN | Mise à jour des ASD (avec Cartogrraphie des flux, Comptes FTPS/SFTP/CFT) | A | R |  | C
| BUILD | Fourniture des environnements IS cibles + BL + Comptes d'accès | A | I | R | R |  |  |  |  | I
| BUILD | Mise en places des comptes d'accès sur PasswordVault | A? | I | AR | R |  |  |  |  | I
| BUILD | Fourniture du SDS (Spécifications détaillées de la supervision) | A? | I | AR |  |  |  | R |  | I
| BUILD | Mise en places de la supervision | A? | I | AR |  |  |  | R |  | I
| BUILD | Passage en CVT | A | I | I | AR |  | C | C |  | I
| BUILD | Ouvertures de flux | A | I | I | AR |  | C | R |  | I
| BUILD | Création/Fourniture de comptes FTPS/SFTP/CFT/… | A | I | I | AR |  | C | R |  | I
| BUILD | Spécifications fonctionnelles détaillées, contrats d'interfaces | A | R | C |  |  |  |  | AC | AC
| BUILD | Réalisation du projet | A | R | C
| BUILD | Installation des sources sur l'IS de dév | A | R | C
| BUILD | Mise en place du paramètrage CrossVista | A | R | C
| BUILD | Promotion des sources vers la recette | A | R | C
| BUILD | Procédure technique d'installation | A | R | C | C |  | C | C
| TEST | Exécution des tests de connectivité (Sortants) | A | R |  | C
| TEST | Exécution des tests d'accessibiité (Sortants) | A | R |  | C
| TEST | Exécution des tests de non regréssion (Sortants) | A | R |  | C
| TEST | Exécution des tests de connectivité (Entrants) | A |  |  | C |  |  |  | R | R
| TEST | Exécution des tests d'accessibiité (Entrants) | A |  |  | C |  |  |  | R | R
| TEST | Exécution des tests de non regréssion (Entrants) | A |  |  | C |  |  |  | R | R
| TEST | Recette client de bout en bout | C | I |  | C |  |  |  | R | AR
| TEST | Suivi de la recette (planning, anomalie,correctif,…) | C | I |  | C |  |  |  | C | AR
| TEST | Coordination des partenaires | C | I |  | C |  |  |  | C | AR
| TEST | Support aux tests partenaires | C | R |  | C
| DEPLOY | Préparation du passage en CEI | R | I | C | C |  | C | C
| DEPLOY | Passage en CEI | R | I | C | C |  | C | C
| DEPLOY | Préparation du passage en CAB | R | I | C | C |  | C | C
| DEPLOY | Passage en CAB | R | I | C | C |  | C | C
| DEPLOY | GO pour bascule | C | I | I | I |  | I |  | C | R
| DEPLOY | MEP/MES version migrée EAI/ETL | A | C | C |  |  | R | R | I | I
| DEPLOY | MEP/MES coté client pour adaptations | I | I | [5 empty] | R | A
| DEPLOY | Bascule des environnements | A | R | R | [5 empty] | A
| CLOSE | REX | R | C | C | C |  | C | C |  | I
| CLOSE | Rédaction de la fiche de supervision | A | R |  |  | C |  |  |  | A
| CLOSE | Passage en RUN | A | R |  |  | C |  |  |  | A
| CLOSE | Suivi des flux en production | I | I |  |  | R |  |  |  | A
| CLOSE | Fiche de satisfaction | I | [7 empty] | R