## Sheet1
Rang	Risque	Catégorie	Interne/Externe	Description	Conséquences	Réponse	Probabilité (0 – 1)	Impact (1-5)
1	Moyen	Organisation	Interne	Démission d'un membre	Perte de temps très importante	Renégociation des priorités / Avec le client	0.3	5
2	Majeur	Temporel	Interne/Externe	Manque de temps dû / Aux autres projets universitaires	Accumulation du retard, / Impossibilité de finir l'application	Mise en place de créneaux / De travail par semaine	1	4
3	Majeur	Temporel	Interne	Conflit sur la gestion du projet	Retard sur le projet, / Produit non conforme aux attentes / Du client	Spécification d'un maximum / De choses et mise en place / De réunions régulières / Pour se mettre d'accord	0.1	2
4	Majeur	Temporel	Interne	Algorithme de placement automatique / Des flèches	Perte de temps importante	En cas de perte de temps / trop importante mise en / Place d'un placement manuel	0.5	2
5	Moyen	Organisation	Interne	Perte de motivation	Perte de temps importante	Réunion et créneaux de travail, / Distribution du travail en / En fonction des préférences	0.5	2
6	Moyen	Temporel/ / Technique	Interne	Drag & drop ne répondant pas aux / Attentes	Perte de temps, / impossibilité de déplacer / les entités	En cas de perte de temps / trop importante / Mise en place d'un / Déplacement par coordonnées	0.4	1
7	Majeur	Temporel/ / Organisation	Interne	Problème lors de l'utilisation / Du parseur Antlr	Perte de temps importante, / Impossibilité de faire du / Reverse engineering	En cas de conflit ou de perte / de temps trop importante, / Création d'un parseur / manuellement	0.2	1
8	Mineur	Temporel	Interne	Problème lors de l'intégration	Perte de temps importante	Architecture modulaire / + / Intégration continue	0.4	1
9	Majeur	Technique/ / Temporel	Interne	Utilisation d'un nouveau / Framework : JavaFX	Perte de temps pour / se familiariser avec le / framework et s'assurer / que le framework / Réponde aux attentes	Formation avant de coder, / recherche + ébauche en / JavaFX. / En cas de perte de temps / trop importante, / retour sur Swing	0.1	1